云南省企业就业失业数据采集系统项目计划书

| 项目名称 | 云南省企业就业失业数据采集系统 |
| --- | --- |
| 文档名称 | 项目计划书 |
| 文档编号 | YN-EMP-PLAN-2026-001 |
| 文档版本 | V4.0 |
| 编制单位（乙方） | BitDance |
| 委托单位（甲方） | 云南省相关管理部门 |
| 编制人 | 朱写 |
| 审核人 | 曹彭博 李一鸣 |
| 批准人 | 闫波 |
| 编制日期 | 2026-04-20 |
| 适用范围 | 本项目启动至验收与收尾全过程 |
| 关联文档 | 《工作说明书》《软件需求规格说明书》 |

公司名称：BitDance  通讯地址：北京市北京理工大学良乡校区   邮箱：11111@bit.edu.cn

云南省企业就业失业数据采集系统

项目计划书

目录

1. 项目概述	3

1.1 编制目的与适用范围	4

1.2	编制依据/招标技术文件	4

1.3 项目背景与建设目标	4

1.4 项目范围边界	5

1.5 主要交付物清单	5

1.6 关键约束与假设	6

1.6.1 关键约束	6

1.6.2 关键假设	6

1.7 关键干系人及职责	7

2. 组织与治理（Project Governance）	7

2.1 项目组织结构	7

2.1.1 治理原则与项目组织结构	7

2.2 角色与职责矩阵（RACI）	8

2.3 沟通计划	9

2.3.1 会议与沟通机制	10

2.3.2 其他相关机制	10

2.4 里程碑与决策机制	10

2.4.1 里程碑设置原则与决策与评审机制	10

2.4.2 变更与里程碑决策（CCB）	11

3. 范围计划	11

3.1 范围说明与范围基线	11

3.1.1 范围管理目标与基线构成	11

3.1.2 范围边界与约束	12

3.2 工作分解结构（WBS）	12

3.2.1 WBS分解原则	12

3.2.2 WBS（三级分解）	12

3.3 范围确认与验收计划	14

3.3.1 范围确认机制	14

3.3.2 验收依据与验收范围	14

4. 进度计划	15

4.1 生命周期与阶段划分	15

4.1.1 进度管理目标	15

4.1.2 生命周期模型	15

4.1.3 阶段划分	15

4.2 里程碑计划	16

4.2.1 里程碑总表	16

4.2.2 里程碑进入/退出准则（摘要）	16

4.3 详细进度计划	17

4.3.1 任务清单与工期	17

4.3.2 细粒度工作项清单	18

4.4 迭代计划与迭代历史管理	21

4.4.1 迭代规划（建议4个迭代）	21

4.4.2 迭代管理要求	22

4.5 进度监控与偏差纠正	22

4.5.1 进度监控指标	22

4.5.2 监控频率与责任	22

4.5.3 偏差阈值与纠偏策略	22

4.5.4 进度调整与基线更新	22

5. 成本计划	23

5.1 成本估算方法	23

5.1.1 估算方法	23

5.2 成本构成	23

5.3 成本预算与阶段分配	24

5.4 成本控制机制	25

6. 质量计划	26

6.1 质量目标与质量指标	26

6.1.1 质量管理目标与基准	26

6.1.2 质量指标（KQI）	26

6.2 质量保证活动（QA）	27

6.3 测试策略与测试计划摘要	27

6.4 验收质量控制	28

6.4.1 验收控制流程	28

7. 人力资源计划（HR Plan）	29

7.1 团队组织与岗位分工	29

7.2 人员能力与培训计划	29

8. 风险计划	30

8.1 风险管理方法与流程	30

8.2 风险识别与分级标准	31

8.3 风险登记册（Risk Register）	32

8.4 风险监控与应急预案	33

9. 合同计划	34

9.1 合同范围与交付条款框架	34

9.2 付款里程碑建议	35

9.3 服务级别协议（SLA）与质保	35

9.4 知识产权与保密条款	36

9.5 变更与索赔条款	36

10. 配置管理计划	37

10.1 配置项识别（CI List）	37

10.1.1 配置项清单（核心CI）	37

10.2 版本与基线管理	38

10.3 变更控制流程（CCB）	38

10.3.1 CCB组织建议	38

10.3.2 变更分类与处理时限	39

10.4 构建与发布管理	39

10.5 配置审计与追溯	39

11. 集成计划	40

11.1 集成策略	40

11.2 接口清单与依赖关系	40

11.2.1 核心接口清单	40

11.2.2 关键依赖关系	41

11.3 集成环境与数据准备	41

11.4 集成验证与准入准出标准	42

12. 项目集成管理计划	43

12.1 项目章程要点	43

12.2 项目管理计划汇总与基线管理	43

12.3 执行与监控机制	43

12.4 项目收尾与移交计划	44

13. 附录（模板与支撑材料）	45

附录A 术语与缩略语	45

附录B WBS字典	45

B.1 WBS字典模板	45

附录C 里程碑计划表与甘特图	46

C.1 里程碑计划模板	46

附录D 风险登记册模板	46

附录E 需求跟踪矩阵（RTM）	46

附录F 质量度量与测试结果模板	46

F.1 质量度量周报模板	46

F.2 测试结果摘要模板	47

附录G 变更单模板	47

附录H 配置项清单与发布记录模板	47

H.1 配置项清单模板	47

H.2 发布记录模板	47

1. 项目概述

1.1 编制目的与适用范围

本项目计划书用于对《云南省企业就业失业数据采集系统》（以下简称“本系统”）的软件项目实施进行总体规划与过程控制，明确项目目标、范围边界、交付物、组织与治理机制以及关键约束与假设，为甲方（云南省相关管理部门）与乙方项目组在项目执行期间开展沟通、协作、监督和验收提供统一依据。

本计划书的适用范围包括：项目启动至项目收尾全过程的项目管理活动（范围、进度、成本、质量、人力资源、风险、合同、配置管理、集成管理等），以及与之相关的评审、沟通、报告与变更控制工作。

  - 编制依据/招标技术文件

本计划书编制依据如下：

- 《云南省企业就业失业数据采集系统工作说明书》

- 《云南省企业就业失业数据采集系统软件需求规格说明书（SRS）》

- GB/T 8567-2006《计算机软件文档编制规范》

- 国家失业监测系统数据交换接口规范

- 与政务信息系统建设相关的安全、运维与数据管理规范

1.3 项目背景与建设目标

随着国家对就业失业监测工作的不断深化，云南省需要建立一套覆盖全省、分级管理、流程清晰、数据规范的企业就业失业数据采集与监测平台，以支撑就业形势研判、政策制定与宏观调控等业务工作。本系统将服务于省级、市级管理部门及全省企业用户，形成“企业填报—市级审核—省级汇总分析—上报国家系统”的闭环流程。

本项目建设目标概括如下：

- 建立覆盖省/市/企业三级的在线数据采集平台，实现企业基础信息备案与按月数据报送的规范化管理。

- 实现调查期/上报期的时限控制、逐级审核与状态追踪，确保数据真实性、完整性与时效性。

- 提供全省数据的汇总统计、导出能力，以及多维分析与图表分析能力，提升数据应用价值。

- 按国家统一规范实现与国家失业监测系统的数据交换接口，保障上报数据的标准化与可追溯。

1.4 项目范围边界

以下为项目团队范围内工作：

- 企业端功能：企业基础信息维护与备案提交；调查期（月度）数据填报、保存与上报；历史数据状态查询；通知浏览；密码修改与安全退出等。

- 市级端功能：辖区企业上报数据审核（通过/退回/批量审核）；上报省级；通知发布；账号安全管理等。

- 省级端功能（管理类）：企业账号创建与备案审核；报表审核、退回修改、汇总上报；异常数据修正（留痕存储）、删除控制；数据汇总、查询与导出；通知发布与管理；系统配置（上报时限、用户与角色管理、系统监控）等。

- 省级端功能（分析类）：取样分析、多维分析、图表分析（对比分析、趋势分析）与结果导出等。

- 外部接口：与国家失业监测系统的数据上报接口对接（按规范进行格式转换、加密传输、上报日志与重试管理等）。

- 项目过程性工作：需求澄清与确认、设计与评审、开发与测试、部署与培训、试运行与验收、交付与收尾等全流程活动。

以下为项目团队范围外工作：

- 国家级失业监测系统本身的建设与改造（本项目仅实现对接与上报）。

- 企业内部人力资源管理系统（HR）等第三方系统的深度对接与数据治理，除非甲方另行提出并形成已批准的变更。

- 移动端原生应用（iOS/Android）的开发与上架，本系统以 Web 形态为主。

- 未在SRS/工作说明书中明确的新增业务模块与统计口径调整

1.5 主要交付物清单

本项目交付物分为软件交付物与文档交付物两类，主要包括但不限于：

系统部署包（后端应用部署包、前端静态资源包）、数据库初始化脚本与升级脚本、配置文件模板（开发/测试/生产环境）、API 文档

文档交付物清单如下：

《软件需求规格说明书（SRS）》

《系统设计说明书》（含架构/模块/数据库/接口设计）

《接口设计说明书》（含与国家系统对接说明）

《用户操作手册》（分企业/市级/省级角色）

《系统管理员手册》（含配置、运维、备份恢复、监控）

《系统部署手册》

《数据库设计说明书》（含E-R图、数据字典等）

《测试报告》（含单元/集成/系统/性能/安全测试结果）

《项目总结报告》

说明：以上交付物的格式通常为 Word/PDF（文档类）与 ZIP/WAR/JAR/SQL（程序与脚本类）。交付物版本需与软件版本一致并可追溯。

1.6 关键约束与假设

1.6.1 关键约束

工期约束：项目开发周期为74天，需按计划完成各阶段评审与交付。

范围约束：以《工作说明书》和《SRS》所定义的功能范围、系统边界与验收标准为范围基线；新增需求须走变更控制。

质量与性能约束：系统需满足SRS中定义的关键质量与性能指标。

安全约束：需满足政务信息系统常规安全要求（访问控制、审计留痕、传输加密、密码加密存储、常见Web攻击防护等），并在与国家系统对接时满足加密与日志要求。

技术形态约束：本系统以B/S架构 Web 应用为主，支持主流浏览器；部署环境与关键技术约束以SRS“应用环境/实现约束”章节为基准。

1.6.2 关键假设

甲方配合假设：甲方能按里程碑提供业务口径确认、接口规范资料（国家系统字段/报文/加密要求等）、验收参与人员与验收环境资源，并及时完成评审与签署。

数据与编码假设：行政区划编码、行业分类、企业性质、原因枚举等基础字典由甲方确认或按SRS附录执行，后续变更按配置/变更流程处理。

环境与网络假设：测试与生产部署环境（服务器、网络、证书、域名等）在上线前按计划准备到位；上报期存在集中访问高峰，需提前完成性能验证与容量评估。

运维假设：项目验收后进入质保与运维阶段的职责边界、响应时效与SLA以合同/验收约定为准。

1.7 关键干系人及职责

为保证项目顺利实施，识别关键干系人并明确职责如下（具体名单与联系方式在项目启动后形成《干系人登记册》并受控更新）：

| 干系人类别 | 代表/组织 | 主要职责 |
| --- | --- | --- |
| 甲方（委托方） | 云南省相关管理部门（省级主管部门） | 提供业务需求与政策口径；组织需求确认与评审；提供接口规范（国家系统对接）；提供验收人员与验收标准确认；组织验收并签署验收文件。 |
| 验收方/监督方 | 甲方指定验收组/相关主管部门 | 依据SRS与验收标准执行验收；监督交付物完整性、一致性与可用性；提出验收问题并确认整改闭环。 |
| 业务用户代表 | 省级用户代表/市级用户代表/企业用户代表 | 参与原型/流程确认；参与用户验收测试（UAT）；反馈使用问题与改进建议；协助制定培训与推广方案。 |
| 乙方项目组 | 项目经理：朱写；项目团队（12人） | 负责计划编制与执行；组织需求、设计、开发、测试、部署与交付；进行进度/质量/风险/变更控制；按期提交阶段成果并配合验收。 |
| 外部依赖方 | 国家系统接口提供方/政务云或机房运维方（如有） | 提供接口联调支持与连通环境；提供部署与网络资源支持；配合问题定位与修复验证。 |

2. 组织与治理（Project Governance）

2.1 项目组织结构

2.1.1 治理原则与项目组织结构

本项目采用“甲方业务主导 + 乙方交付负责”的治理模式：甲方负责需求口径与验收决策，乙方负责计划执行与交付结果；通过阶段评审与里程碑签署，确保范围受控、进度可视、质量可验、责任可追溯。

甲方项目组（业务侧）：项目负责人/业务负责人（负责业务口径与验收决策）、业务代表（省级/市级/企业用户代表，参与评审与UAT）、甲方信息化/运维代表（配合环境、网络、账号、证书等）

乙方项目组（交付侧）：项目经理（PM）、需求与分析（BA）、架构与后端开发、前端开发、测试与质量（QA）、配置管理与运维/部署（CM/DevOps）、文档与交付

结合本系统 B/S 架构与“备案—填报—审核—汇总分析—国家接口上报”的业务特点，乙方内部岗位分工如下（可在执行中按迭代适度调整，但需保持职责不缺位）：

| 姓名 | 项目角色 | 主要职责（摘要） |
| --- | --- | --- |
| 朱写 | 项目经理（PM） | 统筹范围/进度/成本/质量/风险/变更；组织评审与沟通；对交付结果与里程碑负责。 |
| 金青宏 | 需求负责人/业务分析（BA） | 需求澄清与基线管理；业务流程与原型说明；需求跟踪矩阵（RTM）；协助UAT。 |
| 曹彭博 | 系统架构/后端负责人 | 总体架构设计；关键技术方案与代码规范；后端核心模块把控；性能与安全关键点落地。 |
| 涂睿轩 | 后端开发 | 省级管理端/接口等模块开发；单元测试与代码评审配合；缺陷修复。 |
| 曾彦承 | 后端开发 | 市级端审核流程/报表流转等模块开发；联调与缺陷修复。 |
| 钱泰文 | 前端负责人 | 前端架构与组件规范；页面交互与可用性；与后端接口对接；前端性能优化。 |
| 余博文 | 前端开发 | 企业端填报/查询/通知等页面开发与联调；前端测试配合。 |
| 曹相阳 | 前端开发 | 省级分析类（图表/多维）页面与导出交互；图表组件集成。 |
| 李一鸣 | 测试负责人（QA） | 测试计划与用例设计；缺陷管理；回归与发布准入把关；测试报告输出。 |
| 王琛红 | 测试工程师 | 功能/集成测试执行；性能测试配合；验收用例整理；问题复现与验证。 |
| 王威霖 | 配置管理/DevOps | Git与分支策略执行；构建发布；环境配置与部署脚本；版本基线与发布记录。 |
| 孙谋 | 文档与交付管理（兼） | 交付物清单核对；用户/管理员手册与部署手册组织编写；会议纪要与过程文档归档。 |

2.2 角色与职责矩阵（RACI）

RACI说明：

R（Responsible）：直接执行者，对任务完成负责。

A（Accountable）：最终负责者，对结果签字/拍板负责（每项仅1人）。

C（Consulted）：咨询协作方，提供意见/输入。

I（Informed）：需获知进展与结果的相关方。

核心工作项RACI

| 工作项/交付物 | 项目经理 朱写 | 需求 金青宏 | 架构后端 曹彭博 | 后端 涂睿轩 | 后端 曾彦承 | 前端 钱泰文 | 前端 余博文 | 前端 曹相阳 | 测试 李一鸣 | 测试 王琛红 | DevOps 王威霖 | 文档 孙谋 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 需求澄清与需求基线（含RTM） | A | R | C | I | I | C | I | I | C | I | I | C |
| 总体/详细设计说明书 | A | C | R | C | C | C | I | I | C | I | I | C |
| 企业端功能实现与联调 | A | C | C | C | I | R | R | C | C | C | C | I |
| 市级端审核与上报实现 | A | C | C | I | R | C | I | I | C | C | C | I |
| 省级管理端实现 | A | C | C | R | C | C | I | I | C | C | C | I |
| 省级分析（图表/多维）实现 | A | C | C | I | I | R | I | R | C | C | C | I |
| 国家系统接口对接（含日志/重试） | A | C | R | R | C | I | I | I | C | I | C | I |
| 测试计划/用例/缺陷管理/测试报告 | A | C | C | C | C | C | C | C | R | R | C | C |
| 部署发布与环境准备（测试/验收/生产） | A | I | C | C | C | C | C | C | C | C | R | I |
| 用户手册/部署手册/交付物打包归档 | A | C | C | I | I | C | I | I | C | C | C | R |

甲乙双方在关键决策中的职责分界标准如下

需求口径与验收标准：甲方 A；乙方 R/C。

范围变更批准（CCB）：甲方 A；乙方（PM）R；相关角色 C。

上线/验收签署：甲方 A；乙方 R；业务代表 C。

2.3 沟通计划

2.3.1 会议与沟通机制

通过制度化沟通实现信息透明、风险前置、决策可追溯，确保“需求一致、计划一致、交付一致”。

| 沟通活动 | 频率 | 参与方 | 输入 | 输出 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目周例会 | 每周1次 | 甲方代表、乙方全员/核心成员 | 周计划、风险问题、变更申请 | 周报、行动项清单、风险更新 |
| 需求澄清会 | 需求阶段按需 | 甲方业务代表、乙方BA/架构/PM | 需求列表、原型/流程 | 需求澄清纪要、需求确认项 |
| 设计评审会 | 设计完成时 | 甲方技术/运维代表、乙方架构/开发/测试/PM | 设计说明书 | 评审结论、整改清单 |
| 迭代评审/演示 | 每迭代1次 | 甲方业务代表、乙方全员/核心成员 | 迭代目标与完成情况 | 迭代验收记录、反馈清单 |
| 缺陷评审会 | 每周或按需 | 乙方测试/开发/PM（甲方可旁听） | 缺陷清单 | 缺陷优先级、修复计划 |
| 上线/验收准备会 | 上线前 | 甲方验收组、乙方全员/核心成员 | 验收用例、部署清单 | 验收安排、上线窗口与回滚方案 |

2.3.2 其他相关机制

周报（乙方→甲方）需包含本周完成、下周计划、风险与问题、变更情况、里程碑状态、度量数据（进度偏差/缺陷趋势等）。

里程碑报告需包含里程碑交付物清单、评审结论、未关闭问题、风险与对策、是否满足进入下一阶段准入条件。

为避免问题长期悬而未决，设定升级规则：

T+0（当天）：责任人登记问题并给出初步影响判断与处理计划。

T+2个工作日：若问题阻塞关键路径或影响里程碑仍未解决，升级至乙方项目经理；必要时同步甲方负责人。

T+5个工作日或高风险问题：提交联合会议决策（甲方负责人/乙方PM），形成书面决议与调整措施（进度/范围/资源/成本）。

所有会议需形成纪要并在 24 小时内发布，包含参会人、议题、结论、行动项（负责人/截止日期）。项目关键文档（需求基线、设计、测试、交付物、变更单、验收材料）纳入配置管理，实行版本控制与基线管理。

2.4 里程碑与决策机制

2.4.1 里程碑设置原则与决策与评审机制

里程碑以“可验证交付物 + 可签署结论”为准，作为阶段切换与付款/验收的依据。每个里程碑应定义：完成标准、交付物清单、评审方式、准入/准出条件。

本项目设置以下关键评审点，评审通过方可进入下一阶段：

- 需求评审（需求基线冻结）：需求范围、业务流程、验收口径确认；输出《需求评审纪要》与需求基线版本。

- 设计评审（设计基线冻结）：架构、数据库、接口、安全与性能方案确认；输出《设计评审纪要》与设计基线版本。

- 测试准备评审：测试计划/用例覆盖、环境与数据准备确认；输出《测试准备评审纪要》。

- 上线/验收评审：交付物完整性、缺陷关闭率、性能与安全验证结果、回滚方案确认；输出《上线/验收评审纪要》。

2.4.2 变更与里程碑决策（CCB）

对需求范围、里程碑日期、关键质量指标、接口规范等产生影响的事项，必须提交《项目变更单》。变更评估至少包含：影响范围（功能/文档）、进度影响、成本/资源影响、质量与风险影响、替代方案。变更批准后，更新相应基线（范围/进度/成本）并同步到周报与风险登记册。

3. 范围计划

3.1 范围说明与范围基线

3.1.1 范围管理目标与基线构成

范围管理的目标是：在工期74天与既定资源约束下，确保项目交付内容与《工作说明书》《SRS》保持一致，做到“范围清晰、变更受控、交付可验”，避免范围蔓延导致进度与质量失控。

本项目范围基线由以下内容共同构成：

- 需求基线：SRS中已确认的功能需求、非功能需求、外部接口需求与数据需求，以及《工作说明书》中规定的业务流程与关键规则。

- WBS基线：经评审通过的工作分解结构（WBS）及其工作包定义。

- 交付物基线：第1章“主要交付物清单”及其验收标准、格式要求与版本规则。

范围基线的冻结点与评审机制见第2章“里程碑与决策机制”，基线变更须按第2章“CCB变更流程”执行。

3.1.2 范围边界与约束

本项目建设并交付“云南省企业就业失业数据采集系统”Web应用，覆盖企业端、市级端与省级端（管理类与分析类），实现企业备案、月度数据填报与上报、市/省级审核与汇总、查询导出与多维/图表分析，并完成与国家失业监测系统的数据上报接口对接；同时交付相应设计、测试、部署与用户文档，满足SRS中质量与性能指标要求，并通过甲方验收。

范围内/范围外内容见第1章“项目范围边界”。任何新增模块、统计口径重大调整、移动端原生开发、第三方系统对接等，均视为范围变更事项，必须按变更流程评估与批准后方可纳入。

3.2 工作分解结构（WBS）

3.2.1 WBS分解原则

面向交付物：每个工作包应有清晰输出物（文档/模块/测试结果/部署包等）。

可估算可度量：工作包粒度保证可估工期与人力投入，并可据此进行进度跟踪。

覆盖全生命周期：从启动到收尾全流程覆盖，避免“只写开发、不写验收/交付”。

与需求可追溯：WBS工作包应可映射到需求条目与验收用例（RTM）。

3.2.2 WBS（三级分解）

说明：下表为项目执行期WBS基线

| WBS编码 | 工作包/活动 | 主要输出物（示例） |
| --- | --- | --- |
| 1.0 | 项目启动与规划 | 项目章程要点、项目计划书、干系人登记册、沟通计划、风险初始清单 |
| 1.1 | 启动会议与干系人确认 | 启动会议纪要、干系人名单、沟通渠道与节奏 |
| 1.2 | 计划编制与基线建立 | 项目计划书（本文件）、范围/进度/成本基线草案 |
| 1.3 | 配置管理与环境准备（启动期） | 代码仓库初始化、分支策略、CI清单、环境申请单 |
| 2.0 | 需求澄清与需求基线 | 需求澄清纪要、需求基线版本、RTM、原型/流程说明 |
| 2.1 | 业务流程梳理与原型确认 | 业务流程图、页面原型、数据口径说明 |
| 2.2 | 需求评审与冻结（需求基线） | 需求评审纪要、需求基线V1.0、开放项清单 |
| 2.3 | 非功能与接口需求确认 | 性能指标清单、安全要求清单、接口对接资料清单 |
| 3.0 | 设计阶段（总体/详细） | 系统设计说明书、接口设计说明书、数据库设计说明书、设计评审纪要 |
| 3.1 | 总体架构设计（B/S、权限、日志、审计） | 架构图、关键技术方案、权限模型说明 |
| 3.2 | 数据库与数据字典设计 | E-R图、表结构说明、字典表与枚举规范 |
| 3.3 | 接口设计（内部API/国家系统接口） | API清单、报文/字段映射、错误码与重试策略 |
| 3.4 | UI/交互与可用性设计 | 页面布局规范、表单校验规则、交互一致性清单 |
| 3.5 | 设计评审与整改 | 评审纪要、整改清单、设计基线V1.0 |
| 4.0 | 开发实现（按模块） | 源代码、单元测试、构建产物、开发自测记录 |
| 4.1 | 公共基础能力 | 登录认证、RBAC权限、审计日志、字典管理、文件/导出基础组件 |
| 4.2 | 企业端模块实现 | 备案信息维护与提交、月度填报与上报、历史查询、通知浏览、密码修改 |
| 4.3 | 市级端模块实现 | 待审列表、审核通过/退回、批量审核、上报省级、通知发布、密码修改 |
| 4.4 | 省级端（管理类）实现 | 账号创建与备案审核、报表管理、汇总上报、数据修正/删除/退回、系统管理与监控 |
| 4.5 | 省级端（分析类）实现 | 取样分析、多维分析、对比分析、趋势分析、图表与导出 |
| 4.6 | 国家系统接口模块实现 | 数据封装/校验、加密传输、上报日志、失败重试、结果回执记录 |
| 4.7 | 代码评审与持续集成 | CR记录、构建流水线、静态检查与依赖扫描（如适用） |
| 5.0 | 测试与质量保证 | 测试计划、测试用例、缺陷报告、回归记录、性能/安全测试报告 |
| 5.1 | 测试计划与用例评审 | 测试计划、用例集、评审纪要、测试数据方案 |
| 5.2 | 单元测试与覆盖率统计 | 单元测试报告、覆盖率统计 |
| 5.3 | 集成测试（端到端流程） | 集成测试报告、接口联调记录 |
| 5.4 | 系统测试（功能/兼容/可用性） | 系统测试报告、缺陷关闭率统计 |
| 5.5 | 性能测试（上报期高峰） | 压测方案与结果、瓶颈分析与优化记录 |
| 5.6 | 安全测试（OWASP常见风险） | 安全测试报告、整改与复测记录 |
| 5.7 | 回归测试与发布准入 | 回归报告、发布准入检查表 |
| 6.0 | 部署、培训与试运行 | 部署手册、部署包、环境配置清单、培训材料、试运行报告 |
| 6.1 | 环境部署（测试/验收/生产） | 部署记录、版本标签、配置文件、回滚方案 |
| 6.2 | 数据初始化与字典配置 | 初始化脚本执行记录、字典配置表 |
| 6.3 | 用户培训与操作手册交付 | 培训签到/课件、用户手册、管理员手册 |
| 6.4 | 试运行与问题整改 | 试运行报告、问题清单与闭环记录 |
| 7.0 | 验收与项目收尾 | 验收材料、验收报告/签署文件、交付物归档、项目总结 |
| 7.1 | 验收准备（UAT与验收材料） | 验收用例、验收数据、验收计划、交付物核对表 |
| 7.2 | 验收实施与问题关闭 | 验收记录、问题整改报告、复验记录 |
| 7.3 | 交付归档与项目总结 | 归档清单、项目总结报告、经验教训与改进建议 |

WBS字典用于定义每个工作包的“可验收输出”。项目执行中，至少对里程碑相关工作包补齐字典字段：工作包目标与范围、输入/前置条件、输出物与验收标准、责任人/参与角色、估算工期与资源、风险与注意事项

（WBS字典模板见附录B，后续在完善进度计划时同步补齐关键工作包。）

3.3 范围确认与验收计划

3.3.1 范围确认机制

范围确认贯穿项目全周期，采用“阶段评审 + 里程碑签署”的方式：需求阶段通过《需求评审纪要》确认需求基线与范围边界。设计阶段通过《设计评审纪要》确认设计基线与接口/数据口径。迭代阶段每次迭代以演示/评审确认迭代范围完成情况，形成迭代验收记录。上线/验收阶段以验收用例与交付物清单为依据，完成最终验收签署。

3.3.2 验收依据与验收范围

验收依据以《SRS》《工作说明书》为主，覆盖：

功能需求：企业端/市级端/省级端（管理+分析）功能完备性与流程闭环。

非功能需求：性能、可用性、安全性、兼容性、审计留痕等指标达成情况。

外部接口：国家系统上报接口的规范符合性、日志与重试、回执记录等。

文档与交付物：交付物齐全、版本一致、内容与系统实现一致，可用于部署与使用。

验收方法与验收物如下：

- 功能验收：按验收用例执行（覆盖备案—填报—审核—汇总—分析—导出—通知—系统管理—接口上报等关键路径）。

- 性能验收：依据SRS性能指标进行压测与结果确认，重点覆盖上报期高峰场景。

- 安全验收：覆盖常见Web风险（注入、XSS、越权、弱口令、日志审计等），并对整改结果复验。

- 交付物验收：对照交付物清单逐项核对，形成《交付物核对表》。

验收准入/准出条件建议：

- 准入条件：需求与设计基线已冻结；核心功能完成；关键缺陷已关闭或有明确豁免；测试报告齐备；部署与回滚方案齐备。

- 准出条件：验收用例通过率达到约定阈值；性能/安全指标达标；交付物齐套；遗留问题有书面处置方案并经甲方认可。

4. 进度计划

4.1 生命周期与阶段划分

4.1.1 进度管理目标

在总工期74天内完成“需求—设计—开发—测试—部署—验收—收尾”全流程交付，确保关键里程碑按期达成，并满足范围基线与质量目标要求。

4.1.2 生命周期模型

本项目采用“阶段式 + 迭代式”结合的执行方式：管理层面采用阶段式里程碑管控（需求基线、设计基线、测试准入、验收签署）。实施层面采用迭代式开发与联调（每次迭代包含开发、联调、测试、演示与反馈）。

4.1.3 阶段划分

| 阶段 | 时间范围 | 阶段目标 | 主要输出物 |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目启动与计划 | 第1-5天 | 完成组织、计划、基线草案与启动治理 | 启动纪要、项目计划书、沟通机制、风险初始清单 |
| 需求澄清与基线 | 第6-16天 | 完成需求澄清、变更影响评估与需求评审冻结 | 需求基线、RTM初版、需求评审纪要、变更影响分析 |
| 系统设计与评审 | 第17-26天 | 完成总体/详细设计与设计评审（含半月报规则与移动端适配方案） | 架构设计、数据库设计、接口设计、移动端交互方案、设计评审纪要 |
| 开发与迭代实现 | 第27-57天 | 完成各模块开发、联调、阶段演示（含半月报与移动端） | 源代码、单元测试、迭代评审记录 |
| 测试与缺陷修复 | 第58-67天 | 完成功能/集成/系统/性能/安全/移动端兼容测试与回归 | 测试报告、缺陷闭环记录、发布准入检查表 |
| 部署培训与验收 | 第68-72天 | 完成部署、培训、试运行及验收准备 | 部署记录、培训材料、验收资料包 |
| 验收与项目收尾 | 第73-74天 | 完成验收签署与项目总结归档 | 验收报告、交付物归档、项目总结报告 |

4.2 里程碑计划

4.2.1 里程碑总表

| 里程碑 | 里程碑名称 | 目标完成日 | 完成标准 | 责任人 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| M1 | 项目启动完成 | 第5天 | 启动会完成；计划与沟通机制发布；角色职责明确 | 朱写（PM） |
| M2 | 需求基线冻结（含变更项） | 第16天 | 需求评审通过；范围边界确认；RTM初版可追踪；CR-001/CR-002影响结论确认 | 金青宏（BA） |
| M3 | 设计基线冻结 | 第26天 | 架构/数据库/接口/移动端适配设计评审通过；整改项闭环 | 曹彭博（架构） |
| M4 | 核心功能开发完成 | 第45天 | 企业端+市级端+省级管理核心流程可联调 | 曹彭博（架构） |
| M5 | 全功能开发完成 | 第57天 | 含半月报规则、移动端上报审核、分析模块与国家接口功能全部开发完成并提测 | 朱写（PM） |
| M6 | 测试准入与回归通过 | 第67天 | 关键缺陷关闭；性能/安全/移动端兼容测试达到准入门槛 | 李一鸣（测试负责人） |
| M7 | 部署培训与验收准备完成 | 第72天 | 验收环境稳定；培训完成；验收资料齐套 | 王威霖（DevOps） |
| M8 | 项目验收与收尾完成 | 第74天 | 验收签署；交付归档；项目总结完成 | 朱写（PM） |

4.2.2 里程碑进入/退出准则（摘要）

M2进入条件：需求访谈完成、关键干系人到位。
M2退出条件：需求评审通过，需求变更控制生效。

M3进入条件：需求基线冻结。
M3退出条件：设计评审通过，设计基线冻结。

M6进入条件：功能开发完成并提测。
M6退出条件：关键缺陷关闭率达到准入要求，性能/安全测试达标。

M8进入条件：验收材料完整、UAT通过。
M8退出条件：验收签署完成，收尾资料归档完成。

4.3 详细进度计划

4.3.1 任务清单与工期

| 序号 | 任务名称 | 工期（天） | 建议起止（第N天） | 前置任务 | 责任角色 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| T1 | 项目启动会与治理机制确认 | 2 | 1-2 | 无 | PM |
| T2 | 项目计划编制与评审发布 | 3 | 3-5 | T1 | PM/全员 |
| T3 | 变更需求访谈（半月报+移动端） | 4 | 6-9 | T2 | BA/PM/甲方代表 |
| T4 | 变更影响分析与CCB评审 | 3 | 10-12 | T3 | PM/架构/测试 |
| T5 | 需求澄清与口径冻结（含半月报规则） | 4 | 13-16 | T4 | BA/PM |
| T6 | 总体架构设计（含移动端适配策略） | 4 | 17-20 | T5 | 架构/后端负责人 |
| T7 | 数据库与接口设计（半月报期次/状态流） | 4 | 21-24 | T6 | 架构/后端 |
| T8 | 详细设计与设计评审（含测试可测性） | 2 | 25-26 | T7 | 架构/PM/测试 |
| T9 | 公共能力开发（登录、RBAC、审计日志、字典） | 6 | 27-32 | T8 | 后端/前端 |
| T10 | 企业端PC模块开发（备案、填报、查询） | 10 | 30-39 | T8 | 前端/后端 |
| T11 | 市级端PC模块开发（审核、通知、改密） | 9 | 33-41 | T8 | 前端/后端 |
| T12 | 省级管理端PC开发（备案审核、报表、汇总、导出） | 11 | 34-44 | T8 | 前端/后端 |
| T13 | 半月报业务规则开发（1-3月双周期） | 8 | 37-44 | T7 | 后端/前端 |
| T14 | 移动端上报能力开发（企业端H5/响应式） | 8 | 40-47 | T10 | 前端/后端 |
| T15 | 移动端审核能力开发（市/省审核H5/响应式） | 8 | 42-49 | T11/T12 | 前端/后端 |
| T16 | 省级分析端与国家接口开发联调准备 | 8 | 45-52 | T12/T13 | 前端/后端/架构 |
| T17 | 跨端端到端联调与迭代演示 | 5 | 53-57 | T9-T16 | 全员 |
| T18 | 测试计划与用例完善（含跨端/半月报场景） | 5 | 25-26、54-57 | T8、T17 | 测试 |
| T19 | 功能/集成/系统测试 | 6 | 58-63 | T17/T18 | 测试/开发 |
| T20 | 性能、安全与移动端兼容测试 | 2 | 64-65 | T19 | 测试/架构 |
| T21 | 缺陷修复与回归测试 | 2 | 66-67 | T19/T20 | 开发/测试 |
| T22 | 部署准备与环境验证（含配置与回滚脚本） | 2 | 68-69 | T21 | DevOps |
| T23 | 用户培训与试运行 | 2 | 70-71 | T22 | PM/测试/文档 |
| T24 | 验收资料准备与预验收 | 1 | 72 | T23 | PM/测试/文档 |
| T25 | 正式验收与问题闭环 | 2 | 73-74 | T24 | 甲乙双方 |
| T26 | 项目收尾与归档总结 | 1 | 74 | T25 | PM/文档 |

项目总缓冲建议保留 5%-8% 机动缓冲，主要用于接口联调、缺陷回归与验收问题修复。里程碑缓冲M5、M6、M7前各设置 1-2 天内部缓冲，用于应对跨角色依赖风险。

4.3.2 细粒度工作项清单

A. 启动与规划（对应 T1–T2，第1–5天）

| 编号 | 工作项名称 | 建议完成日 | 前置 | 负责人 | 完成定义（DoD） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| W-PM-01 | 干系人登记册与沟通矩阵初稿 | 3 | T1 | PM | 甲方对接人、乙方RACI已填 |
| W-PM-02 | 周例会/日报机制与文档库目录建立 | 4 | W-PM-01 | PM | 会议节奏、模板、库权限可用 |
| W-PM-03 | 风险登记册初版（含接口、验收、性能类） | 5 | W-PM-01 | PM | 至少10条已识别并分级 |
| W-CM-01 | 代码分支策略与版本命名规范 | 5 | T1 | DevOps | 文档发布，仓库分支已配置 |

B. 需求与基线（对应 T3–T5，第6–16天）

| 编号 | 工作项名称 | 建议完成日 | 前置 | 负责人 | DoD |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| W-BA-01 | 企业/市/省三角色用户故事梳理与优先级 | 9 | T3 | BA | 优先级P0/P1清单经甲方确认 |
| W-BA-02 | 调查期/上报期/备案流程泳道图 | 10 | W-BA-01 | BA | 与《工作说明书》流程一致 |
| W-BA-03 | 数据项与校验规则清单（填报、备案字段） | 11 | W-BA-02 | BA | 与SRS表格字段对齐 |
| W-BA-04 | 需求评审会议与需求基线签署 | 16 | W-BA-03 | BA/PM | 纪要、问题清单关闭或转变更 |
| W-BA-05 | RTM初版（需求→设计→测试追溯） | 16 | W-BA-04 | BA | 可追溯矩阵文件受控版本 |
| W-CHG-BA-01 | 半月报业务规则定义（1-3月双周期） | 15 | W-BA-03 | BA | 双周期规则与校验口径经甲方确认 |
| W-CHG-BA-02 | 移动端上报/审核需求基线条目补充 | 16 | W-BA-04 | BA | 移动端功能边界与验收标准明确 |

C. 设计（对应 T6–T8，第17–26天）

| 编号 | 工作项名称 | 建议完成日 | 前置 | 负责人 | DoD |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| W-AR-01 | 总体架构说明（分层、部署、安全域） | 20 | T6 | 架构 | 通过内部评审 |
| W-AR-02 | 数据库概念/逻辑模型与核心表设计 | 23 | W-AR-01 | 架构/后端 | ER图、关键表说明 |
| W-AR-03 | 内部REST/服务接口清单与错误码约定 | 24 | W-AR-02 | 架构/后端 | 接口文档可评审 |
| W-AR-04 | 国家接口对接方案（加密、重试、日志） | 24 | W-AR-03 | 架构/后端 | 甲方/外部资料缺口已登记 |
| W-QA-01 | 测试策略与质量门禁（各阶段准出） | 26 | T8 | 测试负责人 | 《测试计划》评审通过 |
| W-MOB-AR-01 | 移动端适配设计（断点、交互、输入组件） | 24 | W-AR-02 | 前端负责人 | 设计评审通过并形成页面清单 |
| W-CHG-AR-01 | 半月报期次模型与状态机设计 | 25 | W-AR-03 | 架构/后端 | 状态流与审核流一致性通过评审 |

D. 公共底座（对应 T9，第21–25天）

| 编号 | 工作项名称 | 建议完成日 | 前置 | 负责人 | DoD |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| W-CORE-01 | 统一认证与会话管理 | 23 | T9 | 后端 | 登录/登出/会话超时符合SRS |
| W-CORE-02 | RBAC权限模型与菜单资源绑定 | 24 | W-CORE-01 | 后端 | 三角色可见菜单隔离验证通过 |
| W-CORE-03 | 操作审计日志与关键业务留痕钩子 | 25 | W-CORE-02 | 后端 | 抽样操作可追溯 |
| W-CORE-04 | 前端布局、路由、全局异常与消息提示 | 25 | T9 | 前端负责人 | 壳工程可演示 |

E. 企业端（对应 T10，第23–30天，与公共底座并行）

| 编号 | 工作项名称 | 建议完成日 | 前置 | 负责人 | DoD |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| W-ENT-01 | 企业备案信息维护与提交省备案 | 27 | W-CORE-02 | 前端/后端 | 字段校验、提交成功态 |
| W-ENT-02 | 月度数据填报（含就业减少逻辑校验） | 29 | W-ENT-01 | 前端/后端 | 规则与《工作说明书》一致 |
| W-ENT-03 | 历史调查期数据状态查询（只读） | 30 | W-ENT-02 | 前端/后端 | 权限内仅本企业数据 |
| W-ENT-04 | 通知列表与详情浏览 | 30 | W-CORE-04 | 前端 | 与省/市通知联调通过 |
| W-ENT-05 | 密码修改 | 30 | W-CORE-01 | 前端/后端 | 符合安全存储要求 |

F. 市级端（对应 T11，第26–31天）

| 编号 | 工作项名称 | 建议完成日 | 前置 | 负责人 | DoD |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| W-CITY-01 | 待审/已审列表与筛选 | 28 | W-ENT-02 | 前端/后端 | 列表字段齐全 |
| W-CITY-02 | 审核通过/退回（含退回原因） | 30 | W-CITY-01 | 前端/后端 | 状态回写企业端可见 |
| W-CITY-03 | 市级通知发布与维护 | 31 | W-CORE-04 | 前端/后端 | 企业端可浏览 |
| W-CITY-04 | 市级用户密码修改 | 31 | W-CORE-01 | 前端/后端 | 自测通过 |

G. 省级管理（对应 T12，第28–36天）

| 编号 | 工作项名称 | 建议完成日 | 前置 | 负责人 | DoD |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| W-PROV-01 | 企业账号创建与角色分配 | 30 | W-CORE-02 | 后端/前端 | 与SRS用户管理一致 |
| W-PROV-02 | 企业备案审核与列表查询导出 | 32 | W-ENT-01 | 前端/后端 | Excel导出可用 |
| W-PROV-03 | 报表管理（查看/退回/通过/上报部级） | 34 | W-CITY-02 | 前端/后端 | 主状态机闭环 |
| W-PROV-04 | 数据修改（留痕）/删除/退回 | 35 | W-PROV-03 | 后端/前端 | 原始数据保留策略验证 |
| W-PROV-05 | 数据汇总与条件查询导出 | 36 | W-PROV-03 | 前端/后端 | 汇总口径经BA确认 |
| W-PROV-06 | 调查期（上报时限）配置 | 33 | W-CORE-02 | 后端/前端 | 企业填报窗口受控 |
| W-PROV-07 | 用户/角色管理与系统监控页 | 36 | W-CORE-02 | 前端/后端 | 监控项满足SRS概述 |

H. 分析与国家接口（对应 T13–T14，第31–38天）

| 编号 | 工作项名称 | 建议完成日 | 前置 | 负责人 | DoD |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| W-ANA-01 | 多维分析查询与结果展示 | 37 | W-PROV-05 | 前端/后端 | 示例查询性能初测达标 |
| W-ANA-02 | 图表分析（对比/趋势） | 38 | W-ANA-01 | 前端 | 指标与《工作说明书》一致 |
| W-NS-01 | 国家接口报文组装与单元测试 | 37 | W-AR-04 | 后端 | Mock联调通过 |
| W-NS-02 | 与外部联调环境连通与异常重试验证 | 38 | W-NS-01 | 后端/架构 | 联调记录与问题清单 |

I. 联调与提测（对应 T15–T16，第38–43天）

| 编号 | 工作项名称 | 建议完成日 | 前置 | 负责人 | DoD |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| W-INT-01 | 三角色端到端场景脚本（不少于15条） | 40 | T15 | 测试 | 脚本评审通过 |
| W-INT-02 | 跨模块缺陷清零日（P1/P2） | 43 | W-INT-01 | PM/开发/测试 | 提测准入检查表签署 |

J. 测试与上线准备（对应 T19–T26，第58–74天）

| 编号 | 工作项名称 | 建议完成日 | 前置 | 负责人 | DoD |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| W-QA-10 | 功能与集成测试执行与日报 | 63 | T19 | 测试 | 用例执行率≥计划值 |
| W-QA-11 | 性能测试（上报高峰+半月报双周期） | 65 | W-QA-10 | 测试/架构 | 报告与瓶颈清单 |
| W-QA-12 | 安全与移动端兼容测试（鉴权、注入、越权、主流机型） | 65 | W-QA-10 | 测试/架构 | 中高危项已修复或豁免审批 |
| W-QA-13 | 回归测试与发布候选版标记 | 67 | T21 | 测试 | Git Tag/制品版本一致 |
| W-OPS-01 | 生产（或验收）环境部署与回滚演练 | 69 | T22 | DevOps | 回滚演练记录 |
| W-DOC-01 | 用户手册/管理员手册/部署手册定稿（补充移动端） | 71 | T23 | 文档 | 与界面版本一致 |
| W-UAT-01 | 甲方UAT与验收意见闭环 | 74 | T25 | PM/甲方 | 验收问题单关闭或转缺陷 |
| W-PM-10 | 交付物打包与项目总结报告 | 74 | T26 | PM/文档 | 配置库最终基线 |
| W-CHG-01 | 半月报规则回归专项（1-3月双周期） | 66 | T19 | 测试/后端 | 半月报/整月报切换场景100%通过 |
| W-MOB-01 | 移动端冒烟与核心流程验收专项 | 67 | T20 | 测试/前端 | 企业上报+市省审核移动端链路通过 |

4.4 迭代计划与迭代历史管理

4.4.1 迭代规划（建议4个迭代）

| 迭代 | 时间窗口（第N天） | 迭代目标 | 主要交付（摘要） |
| --- | --- | --- | --- |
| Sprint 0 | 1-5 | 启动治理与计划基线 | 启动会、计划书受控版、沟通与风险机制 |
| Sprint 1 | 6-16 | 变更需求基线 | 半月报+移动端需求确认、CCB评审、RTM、M2 |
| Sprint 2 | 17-26 | 设计基线 | 架构/库表/接口/移动端方案、测试策略、M3 |
| Sprint 3 | 27-36 | 公共能力 + 企业端主路径 | 登录鉴权、RBAC、审计、字典、半月报规则开发 |
| Sprint 4 | 37-45 | 市局 + 省管主体 | 市局审核/通知、省备案与报表主流程、M4 |
| Sprint 5 | 46-57 | 移动端 + 全链路联调提测 | 移动端上报/审核、提测准入、M5 |
| Sprint 6 | 58-67 | 测试与回归 | 功能/集成/性能/安全/移动端兼容、回归报告、M6 |
| Sprint 7 | 68-74 | 部署、培训、验收与收尾 | 部署与回滚演练、UAT、验收签署、M7/M8 |

4.4.2 迭代管理要求

每个迭代都需形成迭代计划、任务看板、燃尽图/完成率、评审记录、回顾记录。迭代结束必须更新“已完成/延期/遗留”清单，并进入下一迭代计划。迭代范围变动需记录原因（需求变更/缺陷/技术风险），并同步到周报与风险登记册。

4.5 进度监控与偏差纠正

4.5.1 进度监控指标

计划完成率（PV对比实际完成）、里程碑达成率（按M1-M8统计）、任务按时完成率（周维度）、关键缺陷关闭及时率（测试阶段）、迭代承诺完成率（Sprint承诺与实际完成对比）

4.5.2 监控频率与责任

日常开发/测试在任务看板更新状态。每周PM汇总进度偏差并发布周报一次。在里程碑前后组织专项评审，确认是否满足进入下一阶段条件。

4.5.3 偏差阈值与纠偏策略

| 偏差场景 | 预警阈值 | 纠偏措施 |
| --- | --- | --- |
| 单任务延期 | 超过计划2天 | 调整任务优先级、增加并行资源、压缩非关键任务 |
| 迭代延期 | 迭代完成率<85% | 拆分需求、缩减低优先级范围、增加日会跟踪频次 |
| 里程碑延期风险 | 预测延迟>3天 | 启动里程碑专项会，执行赶工/并行方案，必要时提请CCB |
| 缺陷积压 | 关键缺陷关闭率<90% | 开启缺陷清零机制，暂停新增开发优先修复 |
| 接口联调受阻 | 连续2个工作日无进展 | 升级至联合协调会（甲方+乙方+外部接口方） |

4.5.4 进度调整与基线更新

当发生重大偏差，影响关键路径或里程碑时，必须形成书面调整方案，明确影响范围、资源需求、计划修订与风险补偿措施；经审批后更新进度基线，并同步更新范围、风险与沟通计划。

5. 成本计划

5.1 成本估算方法

5.1.1 估算方法

成本管理目标是在保证范围基线与质量目标达成的前提下，建立可审计、可跟踪、可纠偏的项目成本基线，避免因范围蔓延、返工或资源失衡导致预算失控。

本项目采用如下组合估算方法：

- 自下而上估算：以WBS工作包为单位估算人日、外采资源与执行成本，再汇总形成总预算。

- 三点估算校核：对高不确定性工作（如国家接口联调、性能优化、验收整改）采用乐观/最可能/悲观估算进行风险校核。

- 专家判断修正：由项目经理、架构负责人、测试负责人联合审查，校正资源投入与工期匹配性。

估算口径与计量单位如下

- 计量单位：人民币（元）与人日（PD）。

- 人力成本按“角色日单价 × 投入人日”估算；非人力成本按实际需求估算。

预算不含甲方已有固定资产折旧成本，仅统计项目实施期直接相关成本。成本估算周期覆盖项目全生命周期及验收前必要缓冲。

成本基线初版在项目启动后形成，需求与设计基线冻结后进行一次校准；后续仅可通过CCB批准后更新版本，并在周报与里程碑报告中同步说明。

5.2 成本构成

本项目成本由以下部分构成：

- 人力成本（主体）：需求、设计、开发、测试、项目管理、配置与交付等人员投入成本。

- 软硬件与环境成本：开发/测试/验收环境资源、构建与部署资源、必要工具授权。

- 测试与质量成本：测试数据准备、性能与安全测试执行、缺陷回归与质量评审成本。

- 管理与沟通成本：会议组织、评审协调、文档归档、培训支持等管理活动成本。

- 风险预备费：用于应对接口变更、返工、性能优化、验收整改等不确定性支出。

人力成本测算如下：

| 角色类别 | 人数 | 参考日单价（元/人日） | 预计投入（人日） | 小计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目经理（PM） | 1 | 600 | 100 | 60000 |
| 需求分析（BA） | 1 | 900 | 70 | 63000 |
| 架构/后端负责人 | 1 | 1300 | 90 | 117000 |
| 后端开发工程师 | 2 | 1000 | 160 | 160000 |
| 前端负责人 | 1 | 1100 | 85 | 93500 |
| 前端开发工程师 | 2 | 950 | 150 | 142500 |
| 测试负责人 | 1 | 900 | 70 | 63000 |
| 测试工程师 | 1 | 800 | 70 | 56000 |
| DevOps/配置管理 | 1 | 1000 | 60 | 60000 |
| 文档与交付管理 | 1 | 700 | 55 | 38500 |
| 合计 | 12 | - | 910 | 913500 |

非人力成本测算如下：

| 成本项 | 估算依据 | 金额（元） |
| --- | --- | --- |
| 开发/测试环境资源 | 云主机、数据库、存储、网络（项目期） | 30000 |
| 测试与质量保障 | 性能测试、安全测试及测试数据准备 | 25000 |
| 工具与协作平台 | 代码托管/项目管理/文档协作等必要工具（如有） | 6000 |
| 培训与试运行支持 | 培训组织、材料制作、试运行支持 | 8000 |
| 交付与验收保障 | 验收材料整理、发布支持、应急响应 | 10000 |
| 小计 | - | 85000 |

按（人力成本 + 非人力成本）×10%计提风险预备费，用于覆盖中高风险事件带来的额外成本支出。
  预备费 = （913500 + 85000）×10% = 99850元（取整按100000元管理）。

成本总览

| 成本类别 | 金额（元） |
| --- | --- |
| 人力成本 | 913500 |
| 非人力成本 | 85000 |
| 风险预备费 | 100000 |
| 项目预算总额（基准） | 1098500 |

5.3 成本预算与阶段分配

| 阶段 | 时间范围（第N天） | 预算占比 | 预算金额（元） | 主要成本构成 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 启动与计划 | 1-10 | 8% | 87880 | PM/BA投入、治理建立 |
| 需求阶段 | 11-25 | 12% | 131820 | 需求调研、评审、RTM建立 |
| 设计阶段 | 26-40 | 15% | 164775 | 架构/数据库/接口/评审 |
| 开发阶段 | 41-85 | 38% | 417430 | 前后端开发、联调、代码评审 |
| 测试阶段 | 86-105 | 16% | 175760 | 功能/集成/性能/安全测试与修复 |
| 部署与验收阶段 | 106-60 | 11% | 60835 | 部署、培训、验收、归档 |
| 合计 | 1-60 | 100% | 1098500 | - |

阶段预算按“里程碑达成情况”释放，防止前期过量消耗。开发与测试阶段设置成本警戒线，避免因缺陷积压导致返工成本激增。风险预备费独立管理，启用需经PM提出并完成审批记录。

满足以下任一条件时，需发起成本基线调整评估：

- 需求范围新增导致人日增加超过5%；

- 里程碑延误超过3天且需追加资源；

- 外部依赖变化（接口规范重大调整、环境成本显著变化）导致预算变化超过3%；

- 验收整改项导致实施工作量明显增加。

5.4 成本控制机制

成本控制原则如下：

- 先审批、后支出：超预算事项必须审批后执行。

- 按里程碑核算：按阶段核算“预算 vs 实际”，不以单次支出判断项目健康度。

- 成本与范围联动：任何范围变更必须同步评估成本影响并更新预算。

成本监控指标如下：

| 指标 | 说明 | 监控频率 | 预警阈值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 预算执行率 | 实际成本 / 预算成本 | 每周 | >105%预警 |
| 人日偏差率 | 实际人日 / 计划人日 | 每周 | >110%预警 |
| 返工成本占比 | 返工成本 / 当期总成本 | 双周 | >15%预警 |
| 里程碑成本偏差 | 里程碑实际-预算 | 里程碑 | >8%预警 |

成本偏差纠正措施如下：

轻度偏差（<=5%）：优化任务优先级、减少低价值工作、提升并行效率。

中度偏差（5%-10%）：调整资源结构（关键岗位加投）、压缩非关键范围、启用部分预备费。

重度偏差（>10%）：提交CCB进行范围/进度/成本联合重估，必要时调整里程碑与交付策略。

变更与审计要求如下：

成本变更须形成书面记录（变更原因、影响分析、审批结果、执行追踪）。

保留成本台账、工时记录、采购/外采记录，确保可审计与可追溯。

项目收尾阶段输出《成本执行总结》，对预算偏差与原因进行复盘，为后续项目提供基准数据。

6. 质量计划

6.1 质量目标与质量指标

6.1.1 质量管理目标与基准

本项目质量管理目标是：在满足范围基线与74天工期约束下，确保系统“功能正确、性能达标、安全可控、交付可验”，并形成可追溯的质量证据链，评审记录、测试报告、缺陷闭环、验收材料等。

质量基准依据以下文件与规范：

《云南省企业就业失业数据采集系统工作说明书》

《软件需求规格说明书（SRS）》

本项目计划书第3章范围基线、第4章进度基线

相关开发规范、测试规范与安全规范（项目执行期确定版本）

6.1.2 质量指标（KQI）

| 质量维度 | 指标项 | 目标值/要求 | 统计口径 |
| --- | --- | --- | --- |
| 功能质量 | 需求覆盖率 | 100%需求有对应设计与测试用例 | 以RTM统计 |
| 功能质量 | 验收用例通过率 | >=95%（关键业务链路100%通过） | 验收阶段 |
| 缺陷质量 | 关键缺陷（P1/P2）关闭率 | 上线前100%关闭 | 测试管理台账 |
| 缺陷质量 | 缺陷复发率 | <=5% | 回归测试统计 |
| 性能质量 | 页面首次加载 | <=3秒 | 95分位 |
| 性能质量 | 常规查询响应 | <=2秒 | 95分位 |
| 性能质量 | 复杂查询响应 | <=5秒 | 95分位 |
| 性能质量 | 数据提交/保存 | <=3秒 | 95分位 |
| 安全质量 | 高危漏洞数 | 0个 | 安全测试报告 |
| 安全质量 | 中危漏洞整改率 | 100%整改或有书面豁免 | 安全整改跟踪 |
| 过程质量 | 里程碑评审通过率 | 100%里程碑有评审结论 | 评审纪要 |
| 交付质量 | 交付物完整性 | 100%按清单提交 | 交付核对表 |

6.2 质量保证活动（QA）

| QA活动 | 执行阶段 | 责任角色 | 输出物 |
| --- | --- | --- | --- |
| 需求评审 | 需求阶段 | BA/PM/甲方代表 | 需求评审纪要、需求问题清单 |
| 设计评审 | 设计阶段 | 架构/开发/测试 | 设计评审纪要、整改清单 |
| 代码评审（CR） | 开发阶段 | 架构/开发负责人 | CR记录、代码整改记录 |
| 单元测试审查 | 开发阶段 | 开发/测试 | 单元测试结果、覆盖率统计 |
| 测试用例评审 | 测试准备阶段 | 测试负责人/业务代表 | 用例评审纪要、用例基线 |
| 缺陷评审会 | 测试阶段 | 测试/开发/PM | 缺陷优先级与修复计划 |
| 发布准入评审 | 上线前 | PM/测试/架构/DevOps | 准入检查表、发布建议 |
| 质量复盘 | 里程碑后 | PM/全员 | 质量复盘报告、改进措施 |

6.3 测试策略与测试计划摘要

测试范围覆盖本项目全部功能模块与关键非功能特性，包括：

企业端、市级端、省级端（管理类+分析类）全流程功能

国家系统接口上报、日志、失败重试、回执处理

权限与数据隔离、审计日志、配置管理相关功能

性能、兼容性、安全性与可用性验证

测试分层策略如下：

| 测试层级 | 目标 | 执行主体 | 通过标准（摘要） |
| --- | --- | --- | --- |
| 单元测试 | 验证模块逻辑正确性 | 开发 | 核心逻辑覆盖率达到项目要求 |
| 集成测试 | 验证模块间接口与流程联动 | 开发+测试 | 主流程链路可跑通、数据一致 |
| 系统测试 | 验证端到端业务功能与异常处理 | 测试 | 功能满足SRS与工作说明书 |
| 性能测试 | 验证高峰场景响应与吞吐 | 测试/架构 | 达到性能目标阈值 |
| 安全测试 | 验证常见漏洞与权限风险 | 测试/安全协作 | 无高危漏洞，风险可控 |
| 回归测试 | 验证修复后无回归问题 | 测试 | 回归范围通过率满足发布准入 |

测试环境与数据策略如下：

环境分层：开发环境、测试环境、验收环境，避免混用。

测试数据：覆盖正常场景、边界值场景、异常场景、权限场景。

接口测试：模拟国家系统返回成功/失败/超时等情形，验证重试与日志。

数据合规：测试数据需脱敏或使用模拟数据，避免敏感信息泄露。

缺陷管理策略如下：

| 缺陷级别 | 示例 | 响应时限 | 修复时限 |
| --- | --- | --- | --- |
| P1 | 核心流程中断、数据错误、严重安全问题 | 2小时内 | 24小时内 |
| P2 | 主要功能不可用、关键业务异常 | 4小时内 | 2个工作日内 |
| P3 | 一般功能问题、局部逻辑问题 | 1个工作日内 | 3-5个工作日 |
| P4 | 文案/样式/体验优化 | 下迭代处理 | 按排期处理 |

测试输出物包括：测试计划、测试用例、测试数据说明、缺陷清单与状态统计

功能/集成/系统/性能/安全测试报告、回归测试报告与发布准入检查表

6.4 验收质量控制

验收质量控制目标为确保最终交付结果在“功能完整性、性能达标性、安全合规性、文档一致性、可运维性”五个维度满足验收要求，实现可签署交付。

6.4.1 验收控制流程

验收准备：确认验收范围、验收用例、验收环境、验收数据、验收日程。

预验收：乙方先行执行预验收并关闭关键问题。

正式验收：甲方验收组按用例执行并记录结果。

问题整改：对未通过项形成整改计划，闭环后复验。

验收签署：通过后签署验收报告并归档。

验收检查清单（摘要）如下：

| 验收维度 | 核查要点 | 验证方式 |
| --- | --- | --- |
| 功能验收 | 主业务链路完整、角色权限正确、异常处理合理 | 用例执行、现场演示 |
| 性能验收 | 响应时间、并发能力达到计划指标 | 压测报告、监控数据 |
| 安全验收 | 无高危漏洞、权限隔离有效、关键操作留痕 | 安全报告、抽样检查 |
| 数据验收 | 上报数据准确、汇总口径一致、接口日志完整 | 数据核对、接口日志审计 |
| 文档验收 | 文档齐全、版本一致、可指导部署与使用 | 交付物核对表 |

满足以下条件方可放行上线/验收签署：

关键业务流程全部通过；

P1/P2缺陷全部关闭；

性能与安全指标达到约定阈值；

交付物完整且版本一致；

遗留问题有甲方认可的书面处置方案。

质量红线，任一触发即不得放行：

存在未关闭的高危安全漏洞；

核心业务流程存在阻断级缺陷；

关键性能指标明显不达标且无可接受替代方案；

交付文档与系统实现严重不一致。

7. 人力资源计划（HR Plan）

7.1 团队组织与岗位分工

本节用于明确项目团队成员的角色、职权、职责、能力要求与汇报关系，确保“事有专人、责权清晰、协作顺畅”。

| 角色 | 对应人员 | 主要职权 | 主要职责 | 能力要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目经理（PM） | 朱写 | 计划统筹、资源协调、里程碑推进、风险与变更提请权限 | 负责项目全生命周期管理，组织评审与汇报，对进度/质量/范围/成本结果负责 | 项目管理、沟通协调、风险控制能力 |
| 需求分析（BA） | 金青宏 | 需求澄清与需求文档维护权限 | 业务流程梳理、需求基线维护、RTM维护、协助验收 | 业务分析、文档表达、需求管理能力 |
| 架构/后端负责人 | 曹彭博 | 技术方案把关、代码评审把关权限 | 架构设计、关键模块设计与实现、性能与安全关键点把控 | 架构设计、后端开发、性能优化能力 |
| 后端开发工程师 | 涂睿轩、曾彦承 | 模块实现与联调执行权限 | 业务模块开发、单元测试、缺陷修复、接口联调 | Java/数据库/API开发能力 |
| 前端负责人 | 钱泰文 | 前端技术选型、页面规范把关权限 | 前端架构、组件规范、交互一致性、联调协同 | 前端工程化与交互设计能力 |
| 前端开发工程师 | 余博文、曹相阳 | 页面实现与联调执行权限 | 各端页面开发、图表功能实现、缺陷修复 | Vue/组件开发、图表开发能力 |
| 测试负责人 | 李一鸣 | 测试准入建议、缺陷优先级建议权限 | 测试计划、用例评审、缺陷管理、测试报告 | 测试设计、质量管理、沟通协调能力 |
| 测试工程师 | 王琛红 | 测试执行与缺陷提交权限 | 功能/集成/回归测试执行、复测验证、测试数据维护 | 功能测试、接口测试、缺陷定位能力 |
| DevOps/配置管理 | 王威霖 | 版本发布、环境配置、基线管理执行权限 | 构建发布、环境部署、配置与版本审计、回滚保障 | CI/CD、环境部署、配置管理能力 |
| 文档与交付管理 | 孙谋 | 文档归档与交付清单维护权限 | 交付物整理、用户/部署手册组织、会议纪要归档 | 文档规范、交付管理、过程记录能力 |

汇报关系与协作机制为日常工作采用“专业组负责人 + PM统筹”双线协同。任务层面，成员向所属专业负责人汇报执行情况；里程碑层面，由PM统一对甲方汇报。跨组协作事项（如接口联调、性能压测）由PM牵头组织联合专项会处理。

7.2 人员能力与培训计划

岗位能力与工作包复杂度匹配，核心模块由负责人牵头，普通模块由工程师实施。对关键风险岗位（接口、性能、安全、部署）设置能力冗余，避免单点依赖。通过“培训+评审+实战”方式持续提升团队整体交付能力。

培训需求识别：

| 培训主题 | 培训对象 | 培训时点 | 培训目标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 业务流程与口径（备案-填报-审核-汇总） | 全员 | 启动期（第1-10天） | 统一业务理解，减少返工 |
| 需求与文档规范（SRS/RTM/评审） | BA、PM、测试 | 需求阶段（第11-25天） | 提升需求可追溯与可验证性 |
| 架构与接口规范（含国家接口） | 架构、后端、测试 | 设计阶段（第26-40天） | 降低联调风险，统一接口标准 |
| 测试与质量门禁规范 | 开发、测试、PM | 开发中期（第60天前后） | 提升提测质量与缺陷处理效率 |
| 部署与回滚演练 | DevOps、开发、测试 | 上线前（第100天后） | 保障上线稳定与应急能力 |
| 验收与交付材料规范 | PM、测试、文档 | 验收前（第110天后） | 确保验收资料完整规范 |

8. 风险计划

8.1 风险管理方法与流程

在项目全生命周期内，持续识别、评估、应对和跟踪风险，将风险对范围、进度、成本、质量与验收的负面影响控制在可接受范围内，保障74天工期内按质交付。

风险管理原则：

- 前置识别：风险尽量在需求与设计阶段前置暴露，减少后期返工成本。

- 量化评估：采用统一的概率-影响矩阵进行分级，避免主观判断偏差。

- 责任到人：每项风险必须指定责任人（Risk Owner）并明确触发条件。

- 闭环管理：形成“识别—评估—应对—监控—复盘”的闭环机制。

- 动态更新：风险登记册每周更新，重大变化随时升级处理。

风险管理流程：

- 风险识别：在周例会、评审会、迭代回顾、缺陷评审中持续识别风险。

- 风险分析：评估风险概率、影响范围、暴露值与优先级。

- 风险应对：确定策略（规避、减轻、转移、接受）与应急预案。

- 风险监控：按周跟踪状态、触发条件、处置进度与残余风险。

- 风险复盘：里程碑后复盘风险成因与处置效果，沉淀改进项。

本项目风险分为以下类别：

- 需求与范围风险

- 进度与资源风险

- 技术与架构风险

- 质量与测试风险

- 接口与外部依赖风险

- 安全与合规风险

- 部署与运维风险

- 验收与沟通风险

8.2 风险识别与分级标准

概率分级（P）

| 等级 | 描述 | 取值 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 极低（几乎不发生） | 1 |
| 2 | 低（偶发） | 2 |
| 3 | 中（可能发生） | 3 |
| 4 | 高（较大概率发生） | 4 |
| 5 | 极高（很可能发生） | 5 |

影响分级（I）

| 等级 | 描述 | 取值 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 影响轻微，不影响里程碑 | 1 |
| 2 | 影响较小，可在组内消化 | 2 |
| 3 | 影响中等，可能影响阶段目标 | 3 |
| 4 | 影响较大，可能影响关键里程碑 | 4 |
| 5 | 影响重大，可能导致验收延期/失败 | 5 |

风险暴露值与等级判定

风险暴露值（RE）= P × I

| 暴露值区间 | 风险等级 | 管理要求 |
| --- | --- | --- |
| 1-5 | 低风险（L） | 例行跟踪，可接受或轻量处置 |
| 6-12 | 中风险（M） | 指定应对措施，周度跟踪 |
| 13-19 | 高风险（H） | 制定专项方案，PM重点跟踪 |
| 20-25 | 极高风险（E） | 立即升级，组织专项会议决策 |

风险状态定义

Open：已识别，未关闭

Mitigating：执行应对中

Watching：已受控，持续观察

Closed：已关闭（触发条件解除或风险消失）

Transferred：转移至外部责任方处理

8.3 风险登记册（Risk Register）

| 编号 | 风险描述 | 类别 | P | I | RE | 等级 | 触发条件 | 应对策略 | 责任人 | 当前状态 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R-01 | 需求口径反复变动导致返工 | 需求/范围 | 4 | 4 | 16 | H | 需求评审后仍出现大幅改口 | 冻结需求基线；重大变更走CCB；保留MVP优先级 | 金青宏 | Open |
| R-02 | 范围蔓延导致进度与成本超支 | 范围/进度/成本 | 4 | 4 | 16 | H | 非计划需求持续插入迭代 | 严格执行变更流程；设里程碑冻结点 | 朱写 | Open |
| R-03 | 国家系统接口规范延迟或变更 | 外部依赖/接口 | 4 | 5 | 20 | E | 关键字段或加密规则未及时确认 | 提前申请接口文档；预留适配层；设置接口联调缓冲 | 曹彭博 | Open |
| R-04 | 接口联调环境不可用或不稳定 | 外部依赖/部署 | 3 | 4 | 12 | M | 联调时频繁超时/断连 | 建立Mock机制；分阶段联调；问题升级外部方 | 王威霖 | Open |
| R-05 | 关键人员请假/不可用导致任务阻塞 | 资源/进度 | 3 | 4 | 12 | M | 关键岗位连续缺席>2天 | 关键岗位双人备份；提前交接文档与脚本 | 朱写 | Watching |
| R-06 | 开发阶段质量不足，缺陷后移至测试 | 质量/测试 | 4 | 4 | 16 | H | 提测缺陷密度过高 | 强化自测与CR门禁；提测准入检查 | 李一鸣 | Open |
| R-07 | 性能不达标（上报高峰响应超时） | 技术/性能 | 3 | 5 | 15 | H | 压测95分位超阈值 | 提前压测；SQL与缓存优化；容量评估与扩容方案 | 曹彭博 | Open |
| R-08 | 安全漏洞（注入、越权等）影响上线 | 安全/合规 | 3 | 5 | 15 | H | 安全测试发现高危漏洞 | 安全基线检查；漏洞整改闭环；上线前复测 | 李一鸣 | Open |
| R-09 | 数据字典/编码口径不一致导致统计偏差 | 数据/质量 | 3 | 4 | 12 | M | 地区/行业/原因枚举版本不一致 | 建立统一字典基线；变更统一发布 | 金青宏 | Open |
| R-10 | 省/市/企业权限隔离实现不严谨 | 安全/功能 | 3 | 5 | 15 | H | 出现跨角色越权访问 | 强化权限测试用例；关键接口鉴权审查 | 曹彭博 | Open |
| R-11 | 部署或回滚失败导致验收窗口受影响 | 部署/运维 | 2 | 5 | 10 | M | 验收环境部署异常 | 预演部署与回滚；配置脚本化；双人复核 | 王威霖 | Watching |
| R-12 | 验收资料不完整导致验收延后 | 验收/沟通 | 3 | 4 | 12 | M | 验收前发现缺失报告/记录 | 验收清单化管理；预验收检查 | 孙谋 | Open |
| R-13 | 沟通不及时造成问题积压 | 沟通/管理 | 3 | 3 | 9 | M | 问题超过2个工作日无结论 | 执行升级机制（T+2/T+5）；周会硬性跟踪 | 朱写 | Open |
| R-14 | 迭代承诺过大导致交付不稳定 | 进度/质量 | 3 | 3 | 9 | M | 迭代完成率连续<85% | 限制WIP；按优先级分批交付 | 钱泰文 | Open |
| R-15 | 文档与系统实现不一致影响验收 | 文档/交付 | 2 | 4 | 8 | M | 验收检查发现文档失配 | 版本联动更新；发布前文档一致性核对 | 孙谋 | Watching |

8.4 风险监控与应急预案

风险监控机制如下：

监控频率：周度滚动更新风险登记册；高风险事项按日跟踪。

监控责任：风险责任人更新状态，PM汇总并在周报中发布。

会议机制：周例会审查风险变化，里程碑前召开风险专项会。

触发升级：当风险等级升至E或连续两周未收敛，立即升级联合决策。

预警阈值与升级机制如下：

| 预警场景 | 触发阈值 | 升级动作 |
| --- | --- | --- |
| 接口联调阻塞 | 连续2天无有效进展 | PM牵头接口专项会，必要时协调甲方/外部方 |
| 关键缺陷积压 | P1/P2关闭率<90% | 暂停新增需求，进入缺陷清零机制 |
| 里程碑延期风险 | 预测延迟>3天 | 启动里程碑应急计划并提请CCB |
| 性能测试不达标 | 核心指标连续2轮不达标 | 启动性能专项优化，必要时扩容与降级策略 |
| 安全高危漏洞 | 存在未关闭高危项 | 立即停止发布流程，优先整改并复测 |

典型应急预案（摘要）如下：

| 风险事件 | 应急措施 | 恢复目标 |
| --- | --- | --- |
| 国家接口临时不可用 | 启用离线缓存与重试队列；记录待上报日志；与外部方联动恢复 | 24小时内恢复上报链路 |
| 关键人员不可用 | 启动备份人员接管；进行任务重排与文档交接 | 1个工作日内恢复关键任务推进 |
| 高峰性能不足 | 启动限流/缓存/SQL优化；按需扩容；分批提交策略 | 关键接口恢复至目标阈值 |
| 部署失败 | 执行回滚脚本恢复上一稳定版本；冻结新发布 | 2小时内恢复可用服务 |
| 验收问题集中爆发 | 启动验收问题攻坚小组；每日闭环；更新验收计划 | 约定窗口内完成闭环复验 |

9. 合同计划

9.1 合同范围与交付条款框架

本节用于明确项目合同执行边界、双方责任、交付与验收依据、履约约束及争议处理机制，保障项目“按范围、按质量、按节点”完成交付。

合同范围以《工作说明书》《SRS》及本项目计划书中的范围基线为准，主要包括：

- 软件系统交付：企业端、市级端、省级端（管理类+分析类）及国家系统接口功能。

- 文档交付：需求、设计、测试、部署、操作手册、管理员手册、总结报告等。

- 服务交付：部署支持、培训支持、试运行支持、验收支持。

- 不在合同范围内的内容（除非经变更批准）：

- 国家级平台改造、移动端原生开发、未约定第三方系统深度对接等。

双方职责边界（建议）如下：

| 事项 | 甲方职责 | 乙方职责 |
| --- | --- | --- |
| 需求确认 | 提供业务口径、组织评审并确认需求 | 梳理需求、形成文档并维护基线 |
| 环境与资源 | 提供验收环境条件、网络与对接支持 | 完成部署、配置与环境验证 |
| 开发与测试 | 参与评审、提供业务反馈 | 按计划完成开发、测试与修复 |
| 验收组织 | 组织验收、确认验收标准、签署结果 | 提供验收资料、配合验收与整改 |
| 运维衔接 | 指定运维接口人并接收移交 | 提供部署/运维文档与培训支持 |

交付物以“交付清单+版本号+校验记录”形式提交。每次交付需附：交付说明、版本变更记录、测试结论、已知问题清单（如有）。交付物命名、归档路径、提交方式按配置管理规范执行。验收依据与验收流程按第6章“验收质量控制”与本节条款执行。

9.2 付款里程碑建议

付款与“里程碑完成 + 可验收输出物”绑定，不与单纯时间经过绑定。每个付款节点必须具备对应评审/验收凭证（纪要、签署单、交付核对表等）。质量不达标或验收未通过时，保留暂缓付款与整改后复核的机制。

付款里程碑建议表

| 付款节点 | 对应里程碑 | 支付比例（建议） | 触发条件 |
| --- | --- | --- | --- |
| 第1笔 | M1 项目启动完成 | 10% | 项目启动会完成，项目计划书与组织治理机制确认 |
| 第2笔 | M2 需求基线冻结 | 20% | 需求评审通过，需求基线与RTM初版确认 |
| 第3笔 | M3 设计基线冻结 | 20% | 设计评审通过，设计文档与接口方案确认 |
| 第4笔 | M5 全功能开发完成并提测 | 20% | 模块开发完成，提测资料齐备，阶段演示通过 |
| 第5笔 | M7 部署培训与验收准备完成 | 15% | 验收环境可用，培训完成，验收资料齐套 |
| 第6笔 | M8 验收签署完成 | 15% | 正式验收通过并签署验收文件 |

未达成里程碑触发条件时，甲方可暂缓对应款项支付。乙方完成整改并经复核通过后，恢复该节点付款。因甲方原因导致评审/验收延期时，双方应协商调整节点计划。

9.3 服务级别协议（SLA）与质保

SLA适用于项目交付后的质保支持期（建议不少于3个月），覆盖问题响应、故障恢复、缺陷修复与技术支持服务。

服务分级与响应要求（建议）如下：

| 级别 | 场景示例 | 首次响应时限 | 修复/恢复时限 |
| --- | --- | --- | --- |
| S1 严重 | 核心业务不可用、系统中断、严重安全问题 | 1小时内 | 4小时内恢复或提供临时方案 |
| S2 高 | 主要功能异常、影响多数用户 | 2小时内 | 1个工作日内修复 |
| S3 中 | 一般功能缺陷、可绕行问题 | 4小时内 | 3个工作日内修复 |
| S4 低 | 界面优化、非关键建议 | 1个工作日内 | 下个版本迭代处理 |

质保范围：合同范围内功能缺陷、部署配置问题、已交付功能的兼容性与稳定性问题。非质保范围：新增需求、第三方系统新增对接、甲方基础设施故障导致的问题（可协助排查）。

质保期后，可按双方约定转入运维服务合同。

9.4 知识产权与保密条款

项目交付成果（源代码、文档、脚本、配置模板等）知识产权归属以合同约定为准；建议明确“交付成果使用权归甲方，乙方保留通用技术能力复用权（不含甲方敏感数据与专有规则）”。

第三方开源组件遵循其许可证协议，不得违反开源许可条款。

双方对项目过程中获取的业务数据、账号信息、系统架构与安全策略承担保密义务。未经授权不得向第三方披露、复制、传播项目敏感信息。

项目成员离岗或项目结束后，仍应履行保密承诺。

生产/验收数据应最小化访问授权，敏感信息按脱敏要求处理。账号权限按角色分配，禁止共享高权限账号。文档与代码仓库按权限控制，关键操作可审计可追溯。

9.5 变更与索赔条款

凡涉及范围、工期、成本、质量目标、接口规范重大变化，必须提交《项目变更单》。变更单需说明：变更背景、影响分析、替代方案、建议决策、实施计划。

变更批准后，更新范围/进度/成本基线，并同步风险登记册与沟通计划。

索赔与责任划分（建议）如下：

| 场景 | 责任建议 | 处理原则 |
| --- | --- | --- |
| 甲方需求重大调整导致返工 | 甲乙双方协商 | 通过变更流程调整工期与费用 |
| 乙方原因导致质量不达标 | 乙方承担整改责任 | 在约定期内免费整改并复验 |
| 外部依赖方原因导致延期 | 双方共同协调 | 记录客观证据，调整计划并控制影响 |
| 不可抗力导致延期 | 双方共同承担 | 启动应急机制并协商顺延 |

争议解决机制先由项目管理层协商处理；协商不成时提交双方管理层。仍无法解决时，按合同约定的仲裁/诉讼方式处理。争议期间，双方应继续履行不受争议影响的合同义务。

10. 配置管理计划

10.1 配置项识别（CI List）

建立统一的配置管理机制，确保项目全过程中的需求、设计、代码、测试、部署与交付文档“可识别、可控版、可追溯、可审计”，防止因版本混乱导致返工、缺陷遗漏与验收风险。

配置管理范围覆盖本项目全部核心交付资产，包括但不限于：

- 管理类资产：计划文件、评审纪要、变更单、风险登记册、周报/月报。

- 需求与设计资产：需求文档、RTM、原型、架构设计、数据库设计、接口设计。

- 研发资产：源代码、脚本、配置文件、构建脚本、依赖清单。

- 测试资产：测试计划、测试用例、测试数据、缺陷清单、测试报告。

- 发布与交付资产：发布包、部署手册、用户手册、管理员手册、验收材料。

配置项分类与编码规则建议采用“类别前缀 + 模块 + 版本号”的编码规则：

REQ- 需求类（例如：REQ-SRS-V1.0）

DES- 设计类（例如：DES-ARCH-V1.0）

SRC- 源码类（例如：SRC-BACKEND-v1.2.0）

TST- 测试类（例如：TST-CASE-V1.1）

REL- 发布类（例如：REL-2026-04-RC1）

DOC- 文档类（例如：DOC-DEPLOY-V1.0）

10.1.1 配置项清单（核心CI）

| CI编号 | 配置项名称 | 类别 | 管理人 | 基线节点 | 存储位置（说明） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CI-01 | 项目计划书 | 管理文档 | PM（朱写） | 启动基线 | 项目文档库 |
| CI-02 | 需求规格说明书（SRS） | 需求文档 | BA（金青宏） | 需求基线 | 项目文档库 |
| CI-03 | 需求跟踪矩阵（RTM） | 需求文档 | BA（金青宏） | 需求/测试基线 | 项目文档库 |
| CI-04 | 架构设计说明书 | 设计文档 | 架构负责人（曹彭博） | 设计基线 | 项目文档库 |
| CI-05 | 数据库设计与字典 | 设计文档 | 架构负责人（曹彭博） | 设计基线 | 项目文档库/仓库 |
| CI-06 | 接口设计说明书 | 设计文档 | 架构负责人（曹彭博） | 设计基线 | 项目文档库 |
| CI-07 | 前后端源代码 | 研发资产 | 开发负责人 | 迭代/发布基线 | 代码仓库 |
| CI-08 | 构建与部署脚本 | 研发资产 | DevOps（王威霖） | 发布基线 | 代码仓库 |
| CI-09 | 环境配置模板 | 配置资产 | DevOps（王威霖） | 发布基线 | 配置库 |
| CI-10 | 测试计划与测试用例 | 测试资产 | 测试负责人（李一鸣） | 测试基线 | 测试库 |
| CI-11 | 缺陷清单与测试报告 | 测试资产 | 测试负责人（李一鸣） | 发布/验收基线 | 测试库 |
| CI-12 | 发布包（前端/后端/SQL） | 发布资产 | DevOps（王威霖） | 发布基线 | 发布库 |
| CI-13 | 用户/管理员/部署手册 | 交付文档 | 文档管理（孙谋） | 验收基线 | 项目文档库 |
| CI-14 | 验收资料包 | 验收文档 | PM/测试/文档 | 验收基线 | 项目文档库 |

10.2 版本与基线管理

基线类型与冻结节点

| 基线类型 | 冻结时机 | 包含内容 | 解冻方式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 需求基线 | 需求评审通过后 | SRS、RTM、需求评审纪要 | 仅可通过CCB变更 |
| 设计基线 | 设计评审通过后 | 架构/数据库/接口设计文档 | 仅可通过CCB变更 |
| 测试基线 | 测试准备评审后 | 测试计划、用例、测试数据方案 | 缺陷驱动微调需登记 |
| 发布基线 | 发布准入通过后 | 发布包、部署脚本、配置模板 | 紧急修复需走热修流程 |
| 验收基线 | 验收前资料冻结 | 验收用例、报告、交付清单 | 验收问题整改后更新版本 |

10.3 变更控制流程（CCB）

10.3.1 CCB组织建议

主任：项目经理（朱写）

成员：BA（金青宏）、架构负责人（曹彭博）、测试负责人（李一鸣）、DevOps（王威霖）

甲方参与：对影响范围、验收口径、工期成本的变更，需甲方代表参与

变更控制流程：

- 提出申请：提交《项目变更单》（说明变更原因、内容、紧急度）。

- 影响分析：评估对范围、进度、成本、质量、风险、合同条款的影响。

- 评审决策：CCB审批（通过/拒绝/延期/条件通过）。

- 实施变更：按批准方案执行，并更新相关CI与基线。

- 验证关闭：测试验证变更结果，记录关闭意见并归档。

10.3.2 变更分类与处理时限

| 变更类型 | 示例 | 评审时限 | 审批级别 |
| --- | --- | --- | --- |
| 紧急变更 | 生产阻断、严重安全漏洞修复 | 24小时内 | PM+技术负责人快速审批，事后补录 |
| 重要变更 | 影响里程碑/成本/范围的需求调整 | 2个工作日内 | CCB正式评审 + 甲方确认 |
| 一般变更 | 文档优化、小范围逻辑调整 | 3个工作日内 | CCB简化评审 |

10.4 构建与发布管理

统一构建入口与脚本，确保不同环境构建结果一致。构建产物应包含版本号、构建时间、提交标识（commit/tag）。构建失败需阻断发布流程，修复后重新构建并留痕。

环境与发布策略如下：

| 环境 | 主要用途 | 发布要求 |
| --- | --- | --- |
| 开发环境 | 功能开发与自测 | 支持高频发布，记录构建号 |
| 测试环境 | 集成/系统/回归测试 | 按迭代节奏发布，需附变更清单 |
| 验收环境 | 甲方验收与预演 | 仅发布准入通过版本，严格控制变更 |
| 生产环境（如有） | 正式运行 | 发布需审批，必须具备回滚方案 |

10.5 配置审计与追溯

功能配置审计（FCA）：核验交付功能是否满足需求基线与验收标准。

物理配置审计（PCA）：核验交付物是否完整、版本一致、命名规范、可部署可追溯。

| 审计节点 | 频率 | 审计责任人 | 输出物 |
| --- | --- | --- | --- |
| 需求基线后 | 一次 | BA/PM | 需求配置审计记录 |
| 设计基线后 | 一次 | 架构/PM | 设计配置审计记录 |
| 每次发布前 | 每次 | DevOps/测试/PM | 发布前配置核对表 |
| 验收前 | 一次 | PM/文档/测试 | 验收配置审计报告 |

审计发现不符合项后，须登记整改项并限定完成期限。

关键不符合项未关闭时，不得进入下一里程碑或验收阶段。

整改完成后需复审确认，形成关闭记录并归档。

11. 集成计划

11.1 集成策略

通过分阶段、可回归、可追溯的集成方式，确保企业端、市级端、省级端（管理+分析）及国家系统接口形成稳定的一体化业务闭环，满足“可联通、可验证、可发布、可验收”的要求。

本章集成范围包括：

- 系统内部模块集成：前端页面、后端服务、数据库、消息/日志（如有）等。

- 跨角色业务流程集成：企业填报→市级审核→省级汇总与分析→国家系统上报。

- 外部接口集成：国家失业监测系统数据交换接口。

- 部署与运行集成：配置、脚本、环境参数、监控与日志联动。

集成策略与顺序采用“自底向上 + 按业务主链路优先”策略，分四层推进：基础能力层集成，认证鉴权、RBAC、字典服务、日志审计、统一异常处理；业务模块层集成，企业端、市级端、省级管理端各模块逐步串联。端到端流程层集成，全流程主链路联调（备案、填报、审核、汇总、分析、导出）。外部接口层集成国家接口联调（含错误码、重试、回执、日志追踪）。

集成节奏如下：

| 集成阶段 | 对应时间（第N天） | 集成重点 | 输出物 |
| --- | --- | --- | --- |
| 集成准备 | 41-52 | 公共能力与基础模块打通 | 集成准备清单、基础联调记录 |
| 模块集成 | 53-75 | 各端模块级联调与接口稳定性 | 模块联调报告、问题清单 |
| 流程集成 | 76-95 | 端到端流程联调与系统测试联动 | 流程联调报告、缺陷闭环记录 |
| 外部集成与加固 | 96-105 | 国家接口、性能安全联合验证 | 外部接口联调报告、发布准入建议 |

11.2 接口清单与依赖关系

11.2.1 核心接口清单

| 接口类别 | 接口名称/能力 | 上游 | 下游 | 关键校验点 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 认证鉴权接口 | 登录、会话、权限校验 | 用户端 | 业务服务 | 角色权限、会话有效性 |
| 企业备案接口 | 备案信息保存/提交/审核 | 企业端 | 省级管理端 | 必填项与格式校验、状态流转 |
| 数据填报接口 | 调查期数据保存/上报 | 企业端 | 市级审核端 | 条件必填规则、时限校验 |
| 市级审核接口 | 审核通过/退回/上报省级 | 市级端 | 省级管理端 | 审核状态一致性、退回原因 |
| 省级管理接口 | 汇总、修正、删除、退回 | 省级端 | 数据中心 | 原始数据留痕、审计日志 |
| 分析接口 | 取样/多维/图表分析 | 省级端 | 分析服务 | 口径一致性、性能响应 |
| 通知接口 | 通知发布/浏览 | 省市端 | 企业端 | 可见范围、发布权限 |
| 导出接口 | 报表与分析结果导出 | 各管理端 | 文件服务 | 数据完整性、权限校验 |
| 国家上报接口 | 数据封装、上报、回执、重试 | 省级端 | 国家系统 | 报文规范、加密、重试策略 |

11.2.2 关键依赖关系

业务流程依赖：企业备案通过是正式填报前置条件；市级审核通过是省级汇总前置条件。

数据依赖：统一字典（地区、行业、原因）必须先行发布并锁定版本。

权限依赖：RBAC与数据隔离能力必须先通过集成验证，才能开展跨角色流程联调。

外部依赖：国家接口文档、测试环境、网络连通、证书/加密参数到位是外部集成前提。

11.3 集成环境与数据准备

集成环境规划

| 环境 | 主要用途 | 管理要求 |
| --- | --- | --- |
| DEV集成环境 | 开发联调与冒烟验证 | 可高频更新，记录构建版本 |
| SIT环境 | 系统集成测试与流程联调 | 配置稳定，严格版本控制 |
| UAT环境 | 用户验收与业务确认 | 与生产接近，限制临时变更 |
| EXT环境（外部联调） | 国家系统接口联调 | 独立网络策略与接口日志追踪 |

环境准备清单如下：

应用服务、数据库、缓存（如有）与文件存储服务可用。

网络连通与访问策略配置完成（白名单、端口、证书）。

部署脚本、配置模板、回滚脚本可执行并验证通过。

日志采集、错误监控、接口调用追踪能力可用。

测试账号与角色权限准备完成（企业/市级/省级）。

集成测试数据准备如下：

| 数据类型 | 数据要求 | 用途 |
| --- | --- | --- |
| 基础字典数据 | 地区、行业、原因、角色权限字典齐全且版本锁定 | 保证统计口径一致 |
| 业务主链路数据 | 覆盖备案、填报、审核、汇总、上报全路径 | 验证端到端流程 |
| 边界与异常数据 | 缺失、非法格式、越权、超时、重复提交等场景 | 验证异常处理与防护 |
| 性能压测数据 | 接近上报高峰规模的数据样本 | 验证性能与稳定性 |
| 接口联调数据 | 符合国家接口规范的报文样本（成功/失败） | 验证上报与重试机制 |

11.4 集成验证与准入准出标准

采用如下组合方式验证：

- 冒烟验证：确认构建可部署、核心页面与核心接口可访问。

- 接口验证：验证接口字段、状态码、权限、异常返回与幂等性。

- 流程验证：验证完整业务链路与跨角色状态流转一致性。

- 非功能验证：验证性能、安全、稳定性与日志追踪能力。

满足以下条件方可进入正式集成测试：

需求与设计基线已冻结，接口文档版本明确。

模块级开发完成并通过自测，关键单元测试通过。

集成环境与测试数据准备完成，依赖服务可用。

配置项已登记并纳入版本控制，构建包可追溯。

满足以下条件方可判定集成阶段通过：

端到端核心流程全部通过（备案→填报→审核→汇总→上报）。

关键接口（含国家接口）测试通过，失败重试与回执记录符合预期。

P1/P2缺陷关闭率达到100%，P3/P4缺陷有明确处置方案。

性能与安全指标满足第6章质量门禁要求。

集成报告、缺陷闭环记录、版本信息完整归档。

集成交付物清单如下：

集成计划与排期表

接口清单与依赖关系说明

环境准备与验证记录

模块联调与端到端测试报告

外部接口联调报告

集成缺陷台账与闭环证明

集成阶段总结与发布建议

12. 项目集成管理计划

12.1 项目章程要点

本项目由甲方授权启动，乙方项目经理（朱写）负责组织项目实施与跨计划统筹。项目总体目标是在74天内完成云南省企业就业失业数据采集系统的建设与验收，形成可稳定运行、可维护、可扩展的交付成果。

项目成功标准定义如下：

范围成功：合同范围内功能与交付物按基线完成。

进度成功：关键里程碑（M1-M8）按计划达成或经批准调整后达成。

质量成功：第6章质量指标达标，关键缺陷关闭，验收通过。

成本成功：预算执行在可控阈值内，超支有审批与依据。

治理成功：过程记录完整，变更与风险受控，可追溯可审计。

12.2 项目管理计划汇总与基线管理

本项目集成管理以“主计划 + 分计划”方式运行：

主计划：本项目计划书（总纲）

分计划：范围、进度、成本、质量、人力资源、风险、合同、配置管理、集成计划

项目经理负责统筹分计划之间的一致性，确保“同一版本、同一口径、同一节奏”。

| 基线类型 | 来源章节 | 管理要点 | 变更要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 范围基线 | 第3章 | 需求基线+WBS+交付物清单 | 变更单+CCB审批 |
| 进度基线 | 第4章 | 里程碑计划+关键路径+迭代节奏 | 影响关键路径需升级审批 |
| 成本基线 | 第5章 | 人力与非人力预算+风险预备费 | 超阈值需基线重估 |

每次里程碑前执行一次一致性检查，重点核对：

范围变更是否同步更新进度与成本；

进度偏差是否引发质量或风险上升；

成本偏差是否由范围变化或返工引起；

配置项版本是否与验收材料一致。

12.3 执行与监控机制

项目执行采用 PDCA 闭环：

Plan：制定迭代计划、周计划、里程碑计划；

Do：按计划执行开发、测试、部署、文档交付；

Check：通过周报、评审、质量门禁检查执行偏差；

Act：对偏差进行纠正，更新计划与基线。

综合监控指标（集成视图）

| 监控维度 | 核心指标 | 监控频率 | 责任人 |
| --- | --- | --- | --- |
| 范围 | 需求变更数、范围完成率 | 每周 | PM/BA |
| 进度 | 里程碑达成率、任务按期完成率 | 每周 | PM |
| 成本 | 预算执行率、人日偏差率 | 每周 | PM |
| 质量 | 缺陷密度、关键缺陷关闭率、测试通过率 | 每周 | 测试负责人 |
| 风险 | 高风险数量、风险收敛率 | 每周 | PM/风险责任人 |
| 配置 | 版本一致性、未登记变更数 | 每周 | DevOps |

偏差预警与纠偏策略

| 偏差类型 | 预警阈值 | 集成纠偏动作 |
| --- | --- | --- |
| 进度偏差 | 关键路径预测延迟>3天 | 任务并行、资源再分配、范围优先级重排 |
| 成本偏差 | 预算执行率>105% | 冻结非关键工作、启用预备费、复核变更 |
| 质量偏差 | 关键缺陷关闭率<90% | 暂停新增需求，开启质量攻坚 |
| 风险偏差 | 高风险连续两周不收敛 | 启动专项会并升级管理层决策 |

12.4 项目收尾与移交计划

确保项目从“开发完成”平稳过渡到“正式验收与运维接管”，实现交付物完整、知识可传递、责任可交接、经验可复用。

| 收尾活动 | 主要内容 | 输出物 |
| --- | --- | --- |
| 交付物核对 | 对照交付清单逐项核验 | 交付核对表 |
| 验收资料封版 | 固化验收版本与报告材料 | 验收资料包（封版） |
| 系统移交 | 账号、权限、部署脚本、配置说明交接 | 移交清单与签收记录 |
| 培训与答疑 | 用户与管理员培训、常见问题答疑 | 培训记录、FAQ文档 |
| 运维衔接 | 质保期支持机制与联系人确认 | 运维衔接说明 |
| 项目复盘 | 目标达成评估、经验教训沉淀 | 项目总结报告 |

移交内容与标准如下：

技术移交：源码、部署脚本、配置模板、数据库脚本、接口文档。

文档移交：用户手册、管理员手册、部署手册、测试报告、验收报告。

运维移交：监控告警配置、日志定位方法、常见故障处理手册。

移交标准：内容完整、版本一致、签收确认、可操作验证通过。

收尾准入/准出条件如下：

收尾准入：系统验收通过或进入最终验收整改阶段；交付物齐套。

收尾准出：交付签收完成、未闭环事项有明确责任和时限、总结报告归档。

13. 附录（模板与支撑材料）

附录A 术语与缩略语

| 术语/缩略语 | 英文/缩写 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 软件需求规格说明书 | SRS | 需求基线文档，定义功能与非功能需求 |
| 工作分解结构 | WBS | 将项目分解为可管理工作包的结构化方法 |
| 需求跟踪矩阵 | RTM | 追踪需求-设计-开发-测试-验收关系 |
| 变更控制委员会 | CCB | 审批范围/进度/成本等关键变更的决策机制 |
| 服务级别协议 | SLA | 约定问题响应、修复时效与服务质量 |
| 关键路径 | Critical Path | 决定项目最短工期的任务路径 |
| 版本基线 | Baseline | 某时点经确认冻结的版本状态 |
| 用户验收测试 | UAT | 由业务代表执行的验收测试活动 |
| 配置项 | CI | 受控管理的项目资产（文档、代码、脚本等） |

附录B WBS字典

B.1 WBS字典模板

| 字段 | 填写说明 |
| --- | --- |
| WBS编码 | 如 4.2、5.3 |
| 工作包名称 | 与WBS保持一致 |
| 工作目标 | 本工作包要达成的业务/技术目标 |
| 输入 | 前置文档、前置任务、依赖资源 |
| 输出 | 交付物名称（文档/代码/报告等） |
| 验收标准 | 量化验收条件（通过标准） |
| 责任人 | 单一责任人（A） |
| 参与角色 | R/C/I角色说明 |
| 计划工期 | 开始/结束日期或人日 |
| 主要风险 | 该工作包关键风险及应对 |

B.2 WBS字典样例

| WBS编码 | 工作包名称 | 输出 | 验收标准 | 责任人 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.2 | 需求评审与冻结 | 需求评审纪要、需求基线V1.0 | 关键需求无歧义、评审结论通过 | 金青宏 |
| 3.5 | 设计评审与整改 | 设计评审纪要、整改闭环清单 | 关键整改项100%关闭 | 曹彭博 |
| 5.4 | 系统测试 | 系统测试报告 | 关键流程通过率100% | 李一鸣 |
| 7.2 | 验收实施与问题关闭 | 验收记录、整改报告 | 验收问题闭环并复验通过 | 朱写 |

附录C 里程碑计划表

C.1 里程碑计划模板

| 里程碑编号 | 里程碑名称 | 计划日期 | 实际日期 | 偏差（天） | 状态 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| M1 | 项目启动完成 | 待填 | 待填 | 待填 | 未开始 | - |
| M2 | 需求基线冻结 | 待填 | 待填 | 待填 | 未开始 | - |
| M3 | 设计基线冻结 | 待填 | 待填 | 待填 | 未开始 | - |
| M4 | 核心功能开发完成 | 待填 | 待填 | 待填 | 未开始 | - |
| M5 | 全功能开发完成 | 待填 | 待填 | 待填 | 未开始 | - |
| M6 | 测试准入与回归通过 | 待填 | 待填 | 待填 | 未开始 | - |
| M7 | 部署培训与验收准备完成 | 待填 | 待填 | 待填 | 未开始 | - |
| M8 | 验收与收尾完成 | 待填 | 待填 | 待填 | 未开始 | - |

附录D 风险登记册模板

| 风险编号 | 风险描述 | 类别 | 概率P | 影响I | RE=P×I | 等级 | 触发条件 | 应对策略 | 责任人 | 状态 | 关闭日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R-XX | 待填写 | 需求/进度/技术/质量/安全等 | 待填 | 待填 | 待填 | 待填 | 待填 | 规避/减轻/转移/接受 | 待填 | Open | - |

使用说明：每周例会更新一次；高风险（H/E）需单列跟踪并在周报呈现。

附录E 需求跟踪矩阵（RTM）

| 需求编号 | 需求描述 | 设计文档章节 | 开发模块/代码分支 | 测试用例编号 | 缺陷编号 | 验收用例编号 | 当前状态 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| REQ-001 | 待填写 | DES-x.x | feature/xxx | TC-001 | BUG-001 | UAT-001 | 待实现 |
| REQ-002 | 待填写 | DES-x.x | feature/yyy | TC-002 | - | UAT-002 | 进行中 |

使用说明：需求、设计、测试、验收任何一侧更新时，RTM需同步更新。

附录F 质量度量与测试结果模板

F.1 质量度量周报模板

| 周期 | 需求覆盖率 | 用例执行率 | 关键缺陷关闭率 | 回归通过率 | 里程碑状态 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 第X周 | 待填 | 待填 | 待填 | 待填 | 正常/预警 | 待填 |

F.2 测试结果摘要模板

| 测试类型 | 计划用例数 | 执行用例数 | 通过数 | 失败数 | 阻塞数 | 通过率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 功能测试 | 待填 | 待填 | 待填 | 待填 | 待填 | 待填 |
| 集成测试 | 待填 | 待填 | 待填 | 待填 | 待填 | 待填 |
| 系统测试 | 待填 | 待填 | 待填 | 待填 | 待填 | 待填 |
| 性能测试 | 待填 | 待填 | 待填 | 待填 | 待填 | 待填 |
| 安全测试 | 待填 | 待填 | 待填 | 待填 | 待填 | 待填 |

附录G 变更单模板

| 字段 | 内容 |
| --- | --- |
| 变更单编号 | CR-YYYYMMDD-XXX |
| 提出日期 | 待填 |
| 提出人 | 待填 |
| 变更类型 | 范围/进度/成本/质量/接口/配置 |
| 变更内容 | 待填 |
| 变更原因 | 待填 |
| 影响分析 | 范围、进度、成本、质量、风险（分别填写） |
| 备选方案 | 待填 |
| 建议方案 | 待填 |
| CCB评审结论 | 通过/拒绝/延期/条件通过 |
| 执行责任人 | 待填 |
| 验证结果 | 待填 |
| 关闭日期 | 待填 |

附录H 配置项清单与发布记录模板

H.1 配置项清单模板

| CI编号 | 配置项名称 | 当前版本 | 责任人 | 最近更新时间 | 状态 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CI-XX | 待填写 | 待填 | 待填 | 待填 | 受控 |

H.2 发布记录模板

| 发布编号 | 发布版本 | 发布时间 | 发布环境 | 变更摘要 | 发布结果 | 回滚情况 | 负责人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| REL-XXXX | vX.X.X | 待填 | SIT/UAT/PROD | 待填 | 成功/失败 | 无/已回滚 | 王威霖 |